## 总体进度
虫虫出海二期开发进度
范围：头程物流 02 到仓｜原型来源：docs/悦｜更新时间：2026-07-28｜当前阶段：需求确认中
总体状态 | 需求确认中 | 任务总数 | 21 | 已完成 | 0 | 开发进度 | 0%
业务决策 | 12 | 已确认 | 10 | 确认完成度 | 83.33% | 剩余待确认 | 0
工作流 | 范围 | 状态 | 开发进度 | 需求状态 | 负责人 | 备注
规则与数据 | 到仓契约、数据模型、安全和隐私 | 需求确认中 | 0% | Q11 待确认 | 待分配 | 一期订单及基础资料契约是前置依赖
到仓预报 | 预约取货、送货上门、预约容量和调度 | 需求确认中 | 0% | Q2、Q3 待确认 | 待分配 | 原型有提货方式和预计日期，未明确调度规则
到仓收货 | 签到、分批收货、标签、异常和冲正 | 需求确认中 | 0% | Q1、Q8、Q10 待确认 | 待分配 | 原型有入库单和收货状态，异常闭环不完整
测量差异 | 实测、审核、差异阈值、客户确认和隔离 | 需求确认中 | 0% | Q4、Q5、Q6 待确认 | 待分配 | 原型有原单/实测对比和审核，没有公式与阈值
库位上架 | 库位、容量、上架任务和位置历史 | 需求确认中 | 0% | Q7、Q9 待确认 | 待分配 | 原型有最大承重、库位和上架任务
联调发布 | 时间线、测试、初始化和发布 | 待开始 | 0% | 依赖全部 P0 决策 | 待分配 | 需求基线确认后再排期

## 详细任务
二期详细任务
状态、优先级和原型覆盖支持下拉选择；原型覆盖不计入开发进度；需求基线确认后再填写负责人和计划日期
ID | 里程碑 | 端 | 模块 | 功能/交付内容 | 优先级 | 状态 | 进度 | 原型覆盖 | 需求阻塞 | 依赖 | 负责人 | 计划开始 | 计划完成 | 备注
P2-BASE-01 | P2-M0 | 公共 | 到仓契约 | 状态、枚举、权限、事件、错误码和快照模型 | P0 | 需求确认中 | 0% | 部分 | Q1-Q11 | 一期订单契约 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型存在状态线索；最终契约以业务确认结果为准
P2-BASE-02 | P2-M0 | 公共 | 数据模型 | 到仓单、计划分配、预约容量、批次、处理单元、标签、组托、测量、差异、异常、库位、位置和冲正 | P0 | 需求确认中 | 0% | 部分 | Q1-Q11 | P2-BASE-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型字段可参考；数据关系按二期规划建设
P2-ADM-01 | P2-M1 | 后台 | 到仓列表 | 查询、筛选、分页、详情、空态和异常态 | P0 | 待开始 | 0% | 较完整 | - | P2-BASE-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 后台原型有入库单列表、筛选和详情入口
P2-ADM-02 | P2-M1 | 后台 | 预约调度 | 审核预约、分配服务商、调整时间和取消 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | Q2、Q3 | P2-ADM-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型未明确服务商分配和改期规则
P2-SCH-01 | P2-M1 | 后台 | 预约容量 | 营业时间、停收日期、时间窗容量、冲突和人工超额授权 | P0 | 待开始 | 0% | 无 | Q3 | P2-ADM-02 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 需要业务确认时间窗及容量口径
P2-CLI-01 | P2-M1 | 客户端 | 到仓预报 | 预约取货、送货上门、联系人地址带入、可用时间窗和提交 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | Q2、Q3 | P2-BASE-01、P2-SCH-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有提货方式和提货信息，没有完整预约闭环
P2-WH-01 | P2-M2 | 后台 | 到仓签到 | 识别到仓单、分批收货、交接和异常登记 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | Q1、Q8、Q10 | P2-BASE-02 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有待到仓、收货中状态，未覆盖无预报认领
P2-LABEL-01 | P2-M2 | 后台 | 处理单元标签 | 箱件/托盘编码、佳博 1324D 实机适配、打印结果、失败重试、补打、换标和作废 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | 设备参数核验 | P2-WH-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 型号已确认；纸张、连接、驱动和指令协议待实机核验
P2-REV-01 | P2-M2 | 后台 | 收货冲正 | 错绑企业/订单/到仓单的主管审批、解绑和重新认领 | P0 | 待开始 | 0% | 无 | Q10 | P2-WH-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原记录不可删除
P2-WH-02 | P2-M3 | 后台 | 入库测量 | 原始测量、规则版本、换算、复核、照片和历史复算 | P0 | 待开始 | 0% | 较完整 | Q4、Q8 | P2-LABEL-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有 cm、kg、m³、材积重及测量审核
P2-DIFF-01 | P2-M3 | 公共 | 差异引擎 | 申报实测对比、阈值、差异单和阻塞规则 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | Q4、Q5 | P2-WH-02、P2-HOLD-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有对比和审核，没有阈值
P2-ADM-03 | P2-M3 | 后台 | 差异处理 | 复核、说明、调整、关闭和审计 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | Q5、Q6 | P2-DIFF-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有审核不通过和失败原因
P2-CLI-02 | P2-M3 | 客户端 | 差异确认 | 查看实测、公开照片、确认或反馈差异 | P0 | 待开始 | 0% | 无 | Q5、Q8 | P2-DIFF-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 客户确认流程需要新增
P2-HOLD-01 | P2-M3 | 公共 | 异常与暂停 | 异常单、业务暂停、隔离、责任期限、解除和恢复阶段 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | Q1、Q5、Q6、Q10 | P2-BASE-02 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型仅有是否扣货和扣货理由
P2-LOC-01 | P2-M4 | 后台 | 库位维护 | 库区、库位编码、类型、容量、状态和权限范围 | P0 | 待开始 | 0% | 较完整 | Q7 | P2-BASE-02 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有库区、类型、最大承重和占用状态
P2-PUT-01 | P2-M4 | 后台 | 上架任务 | 创建、分配、拆分、隔离上架、异常和完成 | P0 | 待开始 | 0% | 较完整 | Q6、Q7、Q9 | P2-LOC-01、P2-WH-02、P2-HOLD-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有待上架、上架中、已完成及目标库位
P2-POS-01 | P2-M4 | 公共 | 位置记录 | 处理单元当前位置、进入/移出历史和库位占用校验 | P0 | 待开始 | 0% | 部分 | Q7 | P2-PUT-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型有库存流水线索，二期不建设完整库存系统
P2-SEC-01 | P2-M0 | 公共 | 隐私与保留 | 联系方式脱敏、照片授权、导出审计、保留期限和清理 | P0 | 需求确认中 | 0% | 无 | Q11 | P2-WH-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 保存期限需业务、法务和运维确认
P2-TIME-01 | P2-M5 | 公共 | 时间线通知 | 对客事件、站内提醒和失败补偿记录 | P1 | 待开始 | 0% | 部分 | Q1、Q5、Q8 | 核心流程完成 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 外部通知渠道不纳入未确认范围
P2-TEST-01 | P2-M5 | 公共 | 自动化测试 | 越权、计划量、幂等、并发、标签、复算、差异、暂停、冲正、位置、文件和隐私测试 | P0 | 待开始 | 0% | 不适用 | 全部 P0 决策 | 所有 P0 模块 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 原型覆盖不能代替自动化测试
P2-REL-01 | P2-M5 | 公共 | 发布验收 | 初始化预约日历、库区库位、测量规则、标签参数、迁移、联调、验收和发布 | P0 | 待开始 | 0% | 不适用 | 全部 P0 决策 | P2-TEST-01 | 待分配 | 待排期 | 待排期 | 需求基线确认后才能承诺排期

## 里程碑
二期里程碑
按业务结果推进；P2-M0 的进度取业务决策确认比例，其余里程碑取对应开发任务平均进度
里程碑 | 交付目标 | 状态 | 进度 | 进入条件 | 计划完成
P2-M0 规则锁定 | 业务决策、到仓契约、数据关系和权限基线确认 | 需求确认中 | 83.33% | 一期订单及基础资料契约稳定 | 待排期
P2-M1 到仓预报 | 预约取货、送货预报和平台调度闭环 | 待开始 | 0% | Q2、Q3 确认 | 待排期
P2-M2 到仓收货 | 签到、分批收货、标签、异常、冲正和照片可追溯 | 待开始 | 0% | Q1、Q8、Q10 及标签参数确认 | 待排期
P2-M3 测量差异 | 实测、复算、差异、客户确认和隔离闭环 | 待开始 | 0% | Q4、Q5、Q6 确认 | 待排期
P2-M4 库位上架 | 库位、上架任务和位置历史可查 | 待开始 | 0% | Q7、Q9 确认 | 待排期
P2-M5 联调验收 | 跨端联调、安全、测试、初始化和发布完成 | 待开始 | 0% | P2-M1 至 P2-M4 验收通过 | 待排期

## 需求确认
二期需求确认
产品负责人填写跟进人、计划确认日期和最终结论；未经书面确认不得转为开发默认值
编号 | 主题 | 状态 | 产品跟进人 | 业务确认方 | 计划/确认日期 | 原型情况 | 最终结论 | 当前建议/后续核验
P2-Q1 | 少货到仓单人工关闭 | 已确认 | 待填写 | 仓库、平台运营 | 待填写 | 未体现关闭人、审批和证明 | 以实际货物入库为准 | 建议收货员登记、仓库主管关闭并通知客户
P2-Q2 | 预约取货服务商类型 | 已确认 | 待填写 | 业务、调度 | 待填写 | 有快递公司、往来单位和提货方式，关系未明确 | 不走服务商，以人工添加费用清单项目 | 建议统一为可分配服务商
P2-Q3 | 精确时间或预约时间窗 | 已确认 | 待填写 | 仓库、调度 | 待填写 | 只有提货时间和预计到仓日期 | 人工线下预约时间 | 建议开始/结束时间窗并配置容量
P2-Q4 | 实测单位和计费公式 | 已确认 | 待填写 | 仓库、财务/计费 | 待填写 | 有 cm、kg、m³、材积重，无公式版本 | 重量体积（毛重/363）总材积重（长宽高/6000）*箱数 | 服务端按规则版本统一计算
P2-Q5 | 差异阈值和客户确认 | 已确认 | 待填写 | 业务、仓库、客服 | 待填写 | 有原单/实测对比和审核，无阈值 | 差异需客户确认 | 按数量、重量、体积分别配置
P2-Q6 | 隔离区释放规则 | 已确认 | 待填写 | 仓库、业务 | 待填写 | 有是否扣货/扣货理由，无隔离释放 | 没有隔离单独的区域 | 差异关闭后由仓库主管释放
P2-Q7 | 库位容量校验口径 | 已确认 | 待填写 | 仓库 | 待填写 | 有最大承重 kg 和占用状态 | 当前没有库位容量 | 建议重量强校验，箱数/体积先提示
P2-Q8 | 到仓照片必传节点 | 已确认 | 待填写 | 仓库、客服 | 待填写 | 照片上传在 BOL/派送，不在到仓收货 | 称重照片、测量照片上传。 | 异常到仓必传，正常收货待确认
P2-Q9 | 二期是否使用 PDA | 暂缓 | 待填写 | 仓库、产品 | 待填写 | PDA 原型属于 03 出仓拣货 |  | 建议二期使用响应式作业页，不接 PDA
P2-Q10 | 无预报货物认领和超期处理 | 暂缓 | 待填写 | 仓库、平台运营 | 待填写 | 未体现待认领和超期处理 | 待填写 | 先进入待认领区，主管确认后绑定
P2-Q11 | 敏感数据和凭证保存期限 | 已确认 | 待填写 | 业务、法务、运维 | 待填写 | 未体现保留期限 | 12个月 | 按数据类型设置保留和清理策略
P2-Q12 | 标签打印设备 | 已确认 | - | 业务 | 2026-07-28 | 原型有 Zebra/HP 示例，不是二期实机 | 佳博 1324D 热敏标签打印机 | 纸张、连接、驱动和指令协议需实机核验

## 原型映射
二期原型映射
原型覆盖仅用于需求参考；较完整不等于已开发，不纳入二期的原型不得进入本期任务
流程/能力 | 原型内容 | 覆盖判断 | 映射任务 | 缺口或边界 | 来源文件
预约取货/送货上门 | 入库单提货方式、提货时间和联系人字段 | 部分 | P2-ADM-02、P2-SCH-01、P2-CLI-01 | 缺服务商分配、时间窗容量、改期和爽约规则 | docs/悦/货代SAAS平台后台/货代SaaS平台原型.html
到仓收货 | 海外仓入库单：待到仓、收货中、已上架 | 部分 | P2-WH-01、P2-REV-01 | 缺分批收货、待认领和冲正闭环 | docs/悦/货代SAAS平台后台/货代SaaS平台原型.html
入库测量 | 入库单测量、测量审核、原单/实测对比 | 较完整 | P2-WH-02 | 缺规则版本、精度、舍入和历史复算 | docs/悦/货代SAAS平台后台/柏悦WMS系统文档.md
差异核对 | 审核通过/不通过、失败原因、是否扣货 | 部分 | P2-DIFF-01、P2-ADM-03、P2-CLI-02、P2-HOLD-01 | 缺阈值、客户确认、隔离和释放规则 | docs/悦/货代SAAS平台后台/货代SaaS平台原型.html
指定库位 | 库位维护、最大承重、上架任务和上架状态 | 较完整 | P2-LOC-01、P2-PUT-01、P2-POS-01 | 缺容量强校验、隔离区和位置历史契约 | docs/悦/货代SAAS平台后台/货代SaaS平台原型.html
标签打印 | 唛头导出、打印列表、Zebra/HP 示例 | 部分 | P2-LABEL-01 | 二期实际设备为佳博 1324D，需实机适配 | docs/悦/货代SAAS平台后台/货代SaaS平台原型.html
PDA | 头程 03 出仓的 PDA 拣货原型 | 不纳入二期 | - | 二期到仓不接 PDA，边界待业务确认 | docs/悦/PDA拣货/pda-picking.html
完整库存/WMS | 库存查询、理货、盘点、出库等原型 | 不纳入二期 | - | 二期仅维护处理单元和位置记录 | docs/悦/货代SAAS平台后台/柏悦WMS系统文档.md

## 数据字典
状态与维护规则
用于进度表下拉选项和团队统一维护；开发进度与原型覆盖必须分开记录
分类 | 取值 | 说明 | 维护要求
任务状态 | 需求确认中 | 范围或业务口径正在确认 | 结论回写确认清单后才能进入开发
任务状态 | 待开始 | 范围已确定但尚未编码 | 补全负责人和计划日期
任务状态 | 进行中 | 正在开发 | 开始编码后才填写大于 0% 的进度
任务状态 | 联调中 | 前后端或跨模块联调 | 记录接口及数据问题
任务状态 | 测试中 | 已提交测试 | 测试通过后才能完成
任务状态 | 已完成 | 开发、测试和验收均完成 | 填写实际完成日期
任务状态 | 已阻塞 | 存在无法继续的阻塞 | 注明原因、责任人和解除时间
优先级 | P0 | 二期闭环或上线前置 | 优先完成并覆盖自动化测试
优先级 | P1 | 重要但可在核心闭环后交付 | 不得阻塞 P0 验收
优先级 | P2 | 优化项 | 根据排期决定是否进入二期
原型覆盖 | 较完整 | 存在对应页面、字段和主要操作 | 仍需按二期规则重新验收
原型覆盖 | 部分 | 仅有字段、状态或局部交互 | 不能按完成度折算
原型覆盖 | 无 | 原型未体现 | 由产品补充需求和验收口径
原型覆盖 | 不适用/不纳入二期 | 测试发布无对应原型，或能力明确属于后续阶段 | 不得扩入二期范围